**Приложение**

**Аналитическая справка реализации Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан на 2024-2026 и на период до 2030 года и целевых показателей, достигнутых за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление развития лесной отрасли | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2023 | Факт 2023 | Анализ |
| ***Повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов, сохранение экологического потенциала лесов*** | Противопожарные мероприятия | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | 86,3 | 100 | На территории лесного фонда Республики Татарстан зафиксирован 1 лесной пожар, который ликвидирован в течении первых суток, что составляет 100 %. Данный показатель указывает на своевременное реагирование и тушение лесных пожаров. |
| Лесопатологические обследования, локализация и ликвидация очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | 2,25 | 0,077 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений в 2023 году составляет 0,077, что указывает на своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий. |
| ***Обеспечение экономики и населения лесными ресурсами, в том числе через интенсивное использование и воспроизводство лесов*** | Управление в сфере лесных отношений | Производство товаров народного потребления | млн. рублей | 48 | 39 | В 2023 году темп роста производства товаров народного потребления практически не изменился, что прежде всего связано со снижением объемов их реализации. |
| Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 22,7 | 30,4 | Расчетная лесосека в 2023 году освоена больше установленных плановых объемов. |
| ***Повышение эффективности управления лесами*** | Мероприятия лесоустройства, отвод и таксация лесосек | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | % | 100 | 100 | Лесоустройство проводилось в установленный срок на территории всех лесничеств Республики Татарстан. |
| Управление в сфере лесных отношений | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | рублей | 370,9 | 403,6 | План перевыполнен за счет бюджета Республики Татарстан. В соответствии с частью 4 статьи 29.1 ЛК РФ предусмотрено предоставление лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства на основании договоров купли-продажи лесных насаждений заключенных по результатам аукционов. В результате торгов, проведенных на аукционе, итоговая цена лотов увеличилась многократно по сравнению с начальной ценой. По собственным нуждам увеличился спрос у населения на древесину по сравнению с прошедшим годом. |
| Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | 26 | 42 | В 2023 году 42 специалиста лесной отрасли Республики Татарстан прошли курсы повышения квалификации в следующих организациях: 1. ФАУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» – 17 человек (в т.ч. руководитель лесничества – 1 чел., защита леса – 2, использование лесов – 5, воспроизводство лесов – 1, Федеральный государственной лесной надзор - 2);2. Высшая школа государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» – 25 человека (в т.ч. по программам повышения квалификации – 12 чел., различные тренинги – 13 чел.). |
| ***Обеспечение проведения качественных работ по воспроизводству лесов*** | Воспроизводство лесов и лесовосстановление | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных напсаждений |  % | 90,3 | 163,5 | В 2023 году проведено лесовосстановление на общей площади 3661,18 га, в том числе посадка лесных культур на площади 1421,45 га, лесоразведение на площади 143,73 га, естественное лесовосстановление на площади 2092 га, комбинированное лесовосстановление на площади 4 га. |
| Площадь лесовосстановления и лесоразведения | га | 3102 | 3661,2 | В 2023 году проведено лесовосстановление на общей площади 3661,18 га, в том числе посадка лесных культур на площади 1421,45 га, лесоразведение на площади 143,73 га, естественное лесовосстановление на площади 2092 га, комбинированное лесовосстановление на площади 4 га. В целях сохранения созданных лесных культур от гибели были проведены агротехнические уходы на площади 17055 га, а также дополнение лесных культур на площади 4043,6 га. Подготовлена почва для закладки лесных культур в 2024 году на площади 1408,5 га. Проведены соответствующие уходы за существующими объектами лесного семеноводства на площади 105,3 га. Из федерального бюджета на выполнение данных работ в 2023 году было выделено в объеме 94,1 млн. рублей. |
| Сбор семян основных лесообразующих пород массой | кг | 11455 | 12846,7 | В 2023 году заготовлено более 12846,7 килограммов семян основных лесообразующих пород, в том числе семян хвойных пород – 730 килограммов. |
| Доля семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами от общей массы | % | 1,6 | 1,8 | В 2023 году заготовлено более 12846,7 килограммов семян основных лесообразующих пород, в том числе семян хвойных пород – 730 килограммов. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами составила 1,8% (236,7 кг) |
| Выращивание стандартного посадочного материала | млн. шт. | 30,8 | 34,125 | В целях обеспечения потребности в посадочном материале ГБУ «Лесхоз» и лиц, осуществляющих лесовосстановление и лесоразведение в Республике Татарстан, действует один из самых крупных в Европе селекционных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой – Лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан. Также на территории республики функционирует 51 питомник. В лесных питомниках выращено посадочного материала более 34 млн. штук. План перевыполнен в связи с увеличением площадей посевов лесных семян в питомниках в 2023 году.  |
| ***Повышение "цифровой зрелости" и цифровизация лесного комплекса Республики Татарстан*** | Комплексный перевод процессов оказания государственных услуг и функций в цифровой вид | Внедрение геоинформационной системы лесного фонда | % | 90 | 80 | Геоинформационная система лесного фонда сформирована частично. Планируемый уровень показателя за 2023 год достигнут. |
| Разработка сервиса по предоставлению заинтересованным лицам информации о землях лесного фонда | % | 80 | 60 | Сервис по предоставлению заинтересованным лицам информации о землях лесного фонда в стадии разработки. |
| Создание системы объективного контроля мест проведения лесохозяйственных работ | % | 70 | 50 | Система объективного контроля мест проведения лесохозяйственных работ находится в стадии разработки. Планируемый уровень показателя за 2023 год не достигнут. |

По государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан" объем использованных бюджетных ассигнований на отчетный год по бюджету Российской Федерации составил 556 021,3 тыс. рублей, бюджет Республики Татарстан – 732 576,6 тыс. рублей.